|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от ________________ № _____ |
| --- | --- |

План мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие  при предоставлении муниципальных услуг в Ейском городском поселении Ейского района

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Срок реализации | Результат |  |  | Ответственный исполнитель/ Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| - Организация работ по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Определение заместителя главы Ейского городского поселения Ейского района, ответственного за выполнение требований статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Закон № 210-ФЗ) |  | до 15 июля 2012 года | Правовой акт администрации о назначении заместителя главы администрации, ответственного за выполнение требований статьи 7 Закона № 210-ФЗ |  |  | Правовой отдел администрации Ейского городского поселения Ейского района (далее - правовой отдел) |
| 1.2. |  | Определение структурного подразделения администрации, ответственного за выполнение требований статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ |  | до 15 июля 2012 года | Правовой акт администрации об определении структурного подразделения, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210 |  |  | Правовой отдел |
| 1.3. |  | Формирование рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг (далее – рабочая группа) |  | до 15 июля 2012 года | Правовой акт администрации о создании рабочей группы |  |  | Правовой отдел |
| 1.4. |  | Подготовка графика проведения заседаний рабочей группы по реализации требований № 210-ФЗ |  | до 1 августа 2012 года | График проведения заседаний |  |  | Секретарь рабочей группы |
| 1.5. |  | Определение перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие |  | по 1 августа 2012 года | Правовой акт администрации |  |  | Правовой отдел , Отраслевые и территориальный орган администрации Ейского городского поселения Ейского района (далее – отраслевые органы) |
| 1.6. |  | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу местного самоуправления от других органов власти, в рамках межведомственного взаимодействия, в целях предоставления муниципальных услуг |  | до 15 июля 2012 года | Отчет с результатами анализа |  |  | Отраслевые органы |
| - Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Разработка технологических карт межведомствен-ного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти и иных органах (организациях), необходимых для предоставления муниципальных услуг |  | до 1 августа 2012 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Отраслевые органы, Инженер - программ-мист администрации Ейского городского поселения Ейского района (далее – инженер- программист) |  |  |
| 2.2.2 |  | Определение способа межведомственного взаимо-действия по запрашиваемым документам (сведе-ниям), в рамках предоставления муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведе-ние работ по организации межведомственного взаи-модействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов) |  | до 1 августа 2012 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Отраслевые органы, инженер - программист |  |  |
| 2.3. |  | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия |  | до 15 августа 2012 года | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | инженер - программист |  |  |
| - Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Проведение инвентаризации правовых актов администрации Ейского городского поселения Ейского района с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | до 1 августа 2012 года | Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) |  |  | Отраслевые органы совместно с правовым отделом |
| 3.2. |  |  | Подготовка предложений о внесении изменений в муниципальные правовые акты, направленных на оптимизацию перечня документов, необходимых для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также на исключение обязательного предоставления заявителем документов (сведений), находящихся в распоряжении других органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги | до 1 августа 2012 года | Предложения о внесении изменений в муниципальные правовые акты, представленные рабочей группе |  |  | Отраслевые органы совместно с правовым отделом |
| 3.3. |  |  | Подготовка и согласование проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты, направленных на оптимизацию перечня документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, а также на исключение обязательного предоставления заявителем документов (сведений), находящихся в распоряжении других органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги | до 1 сентября 2012 года | Правовые акты администрации |  |  | Отраслевые органы |
| 3.4. |  |  | Подготовка и утверждение правовых актов муни-ципального образования необходимых для предоставления муниципальных услуг в соот-ветствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  | Правовые акты администрации |  |  |  |
| 3.4.1. |  |  | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ | до 1 сентября 2012 года | Правовые акты администрации (административные регламенты) |  |  | Отраслевые органы |
| 3.4.2. |  |  | Разработка (внесение изменений) в правовой акт муниципального образования, устанавливающий порядок ведения Реестра муниципальных услуг (далее - РМУ), в том числе определение ответст-венных лиц за ведение РМУ и передачу информации из РМУ в региональный реестр государственных и муниципальных услуг | до 1 августа 2012 года | Правовой акт администрации |  |  | Правовой отдел |
| 3.5. |  |  | Актуализация информации об органе местного самоуправления и муниципальных услугах, содержащейся в Реестре государственных и муниципальных услуг Краснодарского края | Постоянно | Отчет |  |  | Отраслевые органы, инженер - программист |
| 3.6. |  |  | Формирование и утверждение реестра муниципальных услуг (функций) | ежегодно | Правовой акт администрации |  |  | Отраслевые органы, инженер – программист |
| 3.7. |  |  | Утверждение перечня услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг | до 1 сентября 2012 года | Правовой акт администрации |  |  | Правовой отдел |
| - Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Инвентаризация основных информационных ресурсов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме |  | до 1 августа 2012 года | Согласованный с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края перечень информационных ресурсов |  |  | Инженер - программист |
| 4.2. |  | Обеспечение информационного взаимодействия муниципальных информационных систем и регионального узла единой системы электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в электронном виде |  | до 1 августа 2012 года | Информационное взаимодействие региональных и муниципальных информационных ресурсов |  |  | Инженер - программист |
| 4.3. |  | Заключение соглашений между МФЦ (админи-страцией) об информационном межведомственном взаимодействии с территориальными органами федеральной исполнительной власти и органами исполнительной власти Краснодарского края |  | В течение месяца с момента создания условий для работы межведомственного электронного взаимодействия с участием органов местного самоуправления | Соглашения |  |  | Инженер – программист |
| 4.4. |  | Подключение муниципальных информационных систем к региональному узлу |  | до 1 сентября 2012 года | Отчет о результатах подключения, представленный в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края |  |  | Инженер – программист |
| 4.5. |  | Организация выполнения технологических работ по переводу муниципальных услуг в электронный вид. |  | до 1 сентября 2012 года | Выполненные работы |  |  | Инженер – программист, отраслевые органы |
| 4.6. |  | Разработка интерфейсов доступа к информационным системам органов местного самоуправления посредством WEB-сервисов |  | до 1 сентября 2012 года | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам, Выполненные технологические работы по разработке сервисов. |  |  | Инженер -программист |
| 4.7. |  | Формирование перечня интерфейсов, предоставление документации Оператору РСМЭВ |  | до 1 сентября 2012 года | Перечень информационных систем и сервисов. |  |  | Инженер – программист |
| - Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Обеспечение легитимного обмена электронными документами с гражданами, территориальными органами федеральных органов власти, исполнительными органами власти, органами местного самоуправления. |  | до 1 сентября 2012 года | Отчет о выполненных работах |  |  | Инженер- программист, отраслевые органы |
| - Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих (методическое и технологическое обеспечение, использование СМЭВа) |  |  | В течение одного календарного месяца с момента проведения обучающегося семинара по системе межведомственного электронного взаимодействия на региональном уровне | Отчет о проведении обучающего семинара муниципальных служащих |  |  | Инженер - программист |
| - Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка медиаплана по информированию населения Ейского городского поселения Ейского района о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ |  |  | до 1 сентября 2012 года | План по информированию населения Ейского городского поселения Ейского района о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ |  |  | Инженер-программист |
| 7.2. | Проведение мероприятий по информированию населения Ейского городского поселения Ейского района о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  | Постоянно | Отчеты главе Ейского городского поселения Ейского района и в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края о реализации плана мероприятий по информированию населения |  |  | Инженер-программист, органы |
| 7.3. | Организация систематического участия общественности в реализации проекта |  |  | постоянно | Отчет об участии общественности в реализации проекта |  |  |  |
| - Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей |  |  | постоянно | Доклад о выполнении требований Федерального закона № 210-ФЗ |  | Заместитель главы заместителя главы Ейского городского поселения Ейского района, ответственного за выполнение требований статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ |  |
| 8.2. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие |  |  | ежеквартально | Доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому структурному подразделению администрации муниципального образования |  | Инженер – программист, отраслевые органы |  |
| 8.3. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий по переводу муниципальных услуг в электронный вид |  |  | Ежемесячно | Отчет |  | Инженер – программист, отраслевые органы |  |

Начальник правового отдела администрации

Ейского городского поселения Ейского района 										             А.В.Шапка

|  | Приложение # к Плану мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Ейском городском поселении Ейского района |
| --- | --- |

Таблица

межведомственных взаимодействий по муниципальным услугам,

предоставляемым отраслевыми (функциональными) и территориальным органами

администрации Ейского городского поселения Ейского района,

муниципальными учреждениями Ейского городского поселения Ейского района

| № | Наименование муниципальной услуги | Перечень подуслуг, включенных в муниципальную услугу | Перечень сведений (документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги | Нормативные правовые акты, закрепляющие необходимость предоставления сведений (документов) для предоставления муниципальной услуги | Предлагаемый порядок получения документа | Лицо, к компетенции которого относится предоставление сведений (документов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование структурного подразделения, предоставляющего муниципальные услуги |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение # к Плану мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Ейском городском поселении # Ейского района |
| --- | --- |

Рекомендации по заполнению таблицы межведомственного взаимодействия по муниципальным услугам, предоставляемым

отраслевыми (функциональными) и территориальным органами

администрации Ейского городского поселения Ейского района,

муниципальными учреждениями Ейского городского поселения

Ейского района

1. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации Ейского городского поселения Ейского района, муниципальные учреждения Ейского городского поселения Ейского района заполняют таблицу по перечню муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия.

2. Графа 2 «Наименование муниципальной услуги» заполняется в соответствии с нормативным правовым актом, закрепляющим наименование или порядок предоставления муниципальной услуги, полномочие и т.п.

3. В графе 3 под подуслугой, включенной в муниципальную услугу, понимается любая составляющая муниципальной услуги, инициируемая отдельным обращением заявителя.

4. В графе 4 «Перечень сведений (документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги» указывается полный перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с  нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Ейского городского поселения Ейского района. Наименование документа указывается так, как оно определено в нормативном правовом акте. В случае, если в нормативном правовом акте документы (сведения) определены как группа документов (сведений), подтверждающих определенные обстоятельства (например, «документы, подтверждающие место жительства заявителя», либо «документы, подтверждающие наличие законного источника средств к существованию»), то указываются отдельно все возможные виды документов (сведений), входящих в эту группу и принимаемые при предоставлении муниципальной услуги.

5. В графе 5 «Нормативные правовые акты, закрепляющие необходимость предоставления сведений (документов) для предоставления муниципальной услуги» указывается перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Ейского городского поселения Ейского района, закрепляющих необходимость предоставления сведений (документов) для предоставления муниципальной услуги, реквизиты таких актов и ссылки на положения актов, закрепляющие необходимость предоставления сведений (документов) для предоставления муниципальной услуги.

6. В графе 6 «Предлагаемый порядок получения документа» необходимо указать вариант получения документа. В том случае, если документ является необходимым и обязательным, то есть предоставляется заявителем самостоятельно, указывается «2», если документ получается посредством организации межведомственного взаимодействия в случае непредставления заявителем – «1».

7. В графе 7 «Лицо, к компетенции которого относится предоставление сведений (документов)» в случае, если заявитель предоставляет документ, указанный в графе 4, самостоятельно в соответствии с графой 6, указывается «заявитель», если получение документа планируется посредством межведомственного взаимодействия - указываются полное наименование органа исполнительной власти  субъекта Российской Федерации, органа местного самоупарвления, к компетенции которых относится предоставление сведений (документов), указанных в графе 4.