- ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

Ейского городского поселения

Ейского района

Типовая методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы

- 1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает в себя следующие этапы:

1.2.1. Определение степени реализации мероприятий муниципальной программы выполненных в полном объеме по следующей формуле:

- степень реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1) мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

2) мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

- соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого бюджетным учреждением Ейского городского поселения Ейского района и органом местного самоуправления Ейского городского поселения Ейского района, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

- показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения Ейского городского поселения Ейского района.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

1.2.2. Определение степени освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (за счет всех источников финансирования). Определяется для каждой программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

СОдс = Зф / Зп, где

СОдс - степень освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

Зф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

1.2.3. Определение эффективности освоенных денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, которая рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий муниципальной программы к степени освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, по следующей формуле:

Эос = СРм / СОдс, где:

Эос - эффективность освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

СОдс - степень освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

1.2.4. Проведение оценки степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения каждого целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

СДцп = ЗЦПф / ЗЦПп, где:

СДцп - степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы;

ЗЦПф - значение целевого показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗЦПп - плановое значение целевого показателя муниципальной программы.

При использовании данной формулы для каждого целевого показателя, в случаях, если результат СДцп > 1, значение СДцп принимается равным 1.

При расчете показателей координатором муниципальной программы расчет производится по каждому целевому показателю, с указанием его наименования, единицы измерения, а также подробных причин отклонения фактического значения показателя от планового.

1.2.5 Определение среднего значения степени достижения целевых показателей муниципальной программы по формуле:

СЗцп = Ʃ СДцп / N, где:

СЗцп – среднее значение степени достижения целевых показателей;

Ʃ СДцп – сумма степеней достижения планового значения целевых показателей;

N – количество целевых показателей муниципальной программы.

1.2.6. Проведение расчёта эффективности реализации муниципальной программы, которая оценивается в зависимости от степени освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, и среднего значения степени достигнутых целевых показателей по следующей формуле:

ЭРмп = (Эос + СЗцп) * 0,5, где:

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

Эос – эффективность освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

СЗцп – среднее значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Начальник

финансово-экономического отдела					          З.В. Журавлева