Краснодарского края на 2017-2036 годы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры

Ейского городского поселения

Ейского  района

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………………...3

Паспорт программы…………………………………………………………………....6

Общие сведения……………………………………………………………………….10

1.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры……19

2.Система программных мероприятий………………………………………………42

3.Финансовые потребности для реализации программы…………………………..52

4.Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации программы……………………………………………………………………………..61

5.Нормативное обеспечение………………………………………………………….65

Введение

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответствующих установленным показателям качества жизни.

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги. Целесообразное разделение функций управления между органами власти различных уровней определяется главным критерием функционирования социальной сферы - улучшением условий жизни населения.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для их реализации. На федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной власти в обеспечении жильем и услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная концепция развития отраслей социальной сферы и гарантируемые государством минимальные социальные стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образований как часть стратегии комплексного развития территории.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического развития общества - достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

- создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;

- эффективное использование трудовых ресурсов;

- обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;

- улучшение и сохранение физического здоровья населения;

- рациональное использование свободного времени гражданами.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. К ним относится, прежде всего, решение жилищной  проблемы, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение экологических условий жизни и труда; повышение профессионального уровня работников, как базы увеличения производительности труда и роста объема товаров и услуг; создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности населения.

Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются в:

- обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения муниципальных образований;

- обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования.

Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения государственной поддержки местных бюджетов имеет система государственных минимальных социальных стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом для расчета бюджетной потребности и оценки фактического исполнения бюджетов различных уровней.

Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики - численность работающих, обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе территорий региона.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образовании.

Паспорт программы

| Наименование | Разработка проекта программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ейского городского поселения Ейского района |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ»; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ»; - Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации №600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; - СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» -иные нормативные правовые акты по вопросам градостроительной деятельности, землепользования и застройки. |
| Заказчик программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Ейского городского поселения Ейского района |
| Основной разработчик программы | Индивидуальный предприниматель Москаленко Денис Васильевич |
| Цели и задачи программы | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; 3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; 5.Создание условий для безопасного проживания населения на территории Ейского городского поселения Ейского района. 6.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Целевые индикаторы и показатели | В области развития образования – повышение доступности и качества услуг образования Ейского городского поселения Ейского района за счёт ввод в эксплуатацию новых объектов; – удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования; – обновление материально-технической базы объектов сферы образования и обеспечение их современными информационными ресурсами; – внедрение федеральных государственных образовательных стандартов; В области развития здравоохранения: – обеспечение выполнения стандартов качества и доступности медицинской помощи на основе модернизации системы здравоохранения; – совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения; усиление профилактической составляющей в здравоохранении; В области развития культуры: – расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей городского округа; – сохранение и развитие творческого потенциала специалистов учреждений культуры, сохранение и пополнение материально-технической базы; – увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий; – повышение количества библиотек, имеющих доступ во всемирную компьютерную сеть «Интернет». В области развития физической культуры и спорта: – обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения; – увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом; – повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями. |
| Сроки и этапы реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2017 - 2036 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2017 – 2036 годах – 407017,0 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017– 2036 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Мероприятия запланированные программой | Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в муниципальном образовании Ейского городского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. Повышение уровня жизни населения, соблюдение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами. |

Общие сведения

Ейское городское поселение - муниципальное образование в Ейском районе Краснодарского  края Российской Федерации. Административный центр — город Ейск.

Район расположен на Ейском полуострове, омывающемся водами Ейского лимана (самого большого на Северном Кавказе, — площадь района составляет 2120,45 км2 (2,8% от общей площади территории Краснодарского края), Таганрогского залива и открытого Азовского моря. Максимальная протяженность Ейского района с севера на юг составляет 70 км, с запада на восток– 70 км.

Расстояние до административного центра края – города Краснодара – 254 км. Район граничит на северо-востоке с Щербиновским, на востоке – с Каневским, на юге – с Приморско-Ахтарским районами (Ясенская коса и Ясенская переправа).

Площадь территории МО «Ейское городское поселение» составляет 14688 га (включая остров Ейская коса). Численность населения  МО Ейское городское поселение» на 1 января 2016 года составляла 94 206 человек, в том числе городского поселения – 85192 чел., сельского - 9014 чел.

Прогноз численности постоянного населения основан на данных прогноза ранее утвержденного генерального плана и представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Численность населения на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. |
| I | Ейское городское поселение | 94 206 |
| 1 | город Ейск | 85192 |
| 2 | поселок Широчанка | 5853 |
| 3 | поселок Береговой | 82 |
| 4 | поселок Ближнеейский | 252 |
| 5 | поселок Большелугский | 233 |
| 6 | поселок Краснофлотский | 2047 |
| 7 | поселок Морской | 469 |
| 8 | поселок Подбельский | 78 |

В состав МО «Ейское городское поселение» входит 8 населенных пунктов с административным центром в г. Ейск. Перечень населенных пунктов представлен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень населенных пунктов МО « Ейское городское поселение»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь,га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Широчанка | 969,4 |
| 2 | п.Краснофлотский | 309,4 |
| 3 | п.Ближнеейский | 35,3 |
| 4 | п.Большелугский | 17,4 |
| 5 | п.Подбельский | 7,4 |
| 6 | п.Морской | 247,9 |
| 7 | п.Береговой | 9,9 |
| 8 | г.Ейск | 6175,8 |
| 9 | Итого: | 7772,5 |

Территория характеризуется южной разновидностью умеренно-континентального климата с жарким летом и умеренно-мягкой зимой.

Зима неустойчивая и влажная, погодные условия определяются влиянием азиатского барического максимума с востока и воздействием атлантических циклонов с запада. Весна короткая, наблюдается интенсивный разогрев поверхности и быстрый рост температуры воздуха. Лето засушливое. Это связано ослаблением атмосферной циркуляции и связанной с ней трансформацией воздушных масс. Осень теплая, усиливается воздействием циклонической деятельности, увеличивается количество атмосферных осадков.

Термический режим характеризуется следующими среднемесячными и среднегодовыми температурами воздуха.

Таблица 3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -3,9 | -3,3 | 1,1 | 9,2 | 16,8 | 21,3 | 24,2 | 23,2 | 17,6 | 10,8 | 4,0 | -1,1 | 10,0 |

Средняя температура наиболее холодного месяца (января) -3,90, наиболее теплого (июля) 24,20. Абсолютный максимум температуры составляет +390, абсолютный минимум -310. В июле, послеполуденные часы воздух прогревается до 280, в отдельные, наиболее жаркие дни лета до 32-340. Зимой температура колеблется от 00 до 70. Продолжительность безморозного периода 215 суток.

Атмосферные осадки планируемой территории определяются ходом синоптических процессов, свойственных южной части Европейской территории России. В холодный период осадки носят циклонический характер, в теплый конвективный внутримассовый.

Основная масса осадков выпадает в теплый период года. В течение года наблюдается два максимума (июнь и декабрь) и два минимума (апрель и сентябрь).  Суточный максимум осадков 1%-й обеспеченности 130 мм. В 55% зим на планируемой территории образуется снежный покров. Снежный покров устанавливается в декабре и сходит в марте. В течение зимы наблюдается 50 дней со снежным покровом.

Ветровой режим обусловлен как общими циркуляционными факторами, так и физико-географическими условиями местности.

Таблица 4

| Напр. период. | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 8 | 15 | 26 | 9 | 4 | 11 | 18 | 9 | 5 |
| Холодный период | 4 | 11 | 33 | 12 | 6 | 11 | 15 | 7 | 6 |
| Теплый период | 10 | 14 | 17 | 6 | 3 | 13 | 20 | 11 | 5 |

В течение года и в холодный период преобладают ветры восточного направления. В теплый период увеличивается роль западных ветров. Среднегодовая скорость ветра 5,9 м/сек. Зимой она возрастает до 6,0-6,5 м/сек, летом уменьшается до 5,0-5,5 м/сек. Среднегодовое число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) составляет 52.

Влажность воздуха является следствием его температуры и количества атмосферных осадков.

Таблица 5

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 82 | 77 | 67 | 60 | 60 | 58 | 59 | 62 | 70 | 80 | 84 | 70 |

Среднегодовая влажность воздуха 70%, в теплый период она равна 60%, в холодный увеличивается до 80-85%.

Среднее число дней с туманом 36. Туманы в основном наблюдаются в холодное время года, когда их число составляет 33. В отдельные годы число дней с туманом возрастает до 50-55.

По климатическому районированию для строительства территория города Ейска расположена в IIIБ климатическом подрайоне. Нормативная глубина промерзания по СНиП 2.01.01-82 для глинистых и суглинистых грунтов 0,80 м, для песчаных и супесчаных 0,96 м.

На территории муниципального образования город Ейск действуют следующие хозяйствующие субъекты транспорта:

- морского транспорта - 16;

- предприятий автомобильного транспорта - 10;

- предприятий железнодорожного транспорта – 1.

В настоящее время в Ейском морском порту осуществляют деятельность 4 крупных стивидорных компании: ОАО «Ейский морской порт», АО «Ейский портовый элеватор», ООО «Ейскпорт-Виста», ООО «Ейск – Приазовье - Порт». Каждая компания представляет собой определенным образом обустроенный терминал, предназначенный для совершения погрузо – разгрузочных работ. Стивидорная компания ООО «Директория - НМП» в 2012 году сменила основной вид деятельности на аренду.

Порт специализируется на вывозе зерна, на перевозке леса, металла, минерально-строительных грузов (песка), перевалка нефтепродуктов.

Порт имеет развитую сеть внутрипортовых железнодорожных путей, примыкающих к ст.Ейск.

Ранее осуществлялись регулярные морские пассажирские перевозки по основным портам Азовского моря: Мариуполь, Керчь, Таганрог, Ростов и экскурсионные рейсы.

К городу Ейску вдоль Ейского лимана подходит однопутная тупиковая железнодорожная линия Староминская - Ейск.

В настоящее время железнодорожная станция «Ейск» включает в себя грузовую и пассажирскую станции. Грузовая станция оказывает услуги по приему и отправке среднетоннажных контейнеров, грузовых вагонов любого типа. Максимальная перерабатывающая способность станции (погрузка и выгрузка) составляет 200 вагонов в сутки. К станции примыкают подъездные железнодорожные пути морского порта, элеватора, нефтебазы и др. Непосредственно к станции примыкают прирельсовые площадки некоторых предприятий.

Наряду с этим осуществляются и пассажирские перевозки. На продолжении ул.Ленина располагается железнодорожный вокзал. Город имеет выход по локальной 70-километровой железнодорожной ветке до ст.Староминская - на железнодорожную магистраль Москва-Адлер.  Железнодорожный вокзал «Ейск» осуществляет посадку и высадку пассажиров по маршруту «Ейск-Староминская», «Ейск-Москва», «Ейск-Санкт Петербург».

В круглогодичном режиме осуществляются железнодорожные пассажирские перевозки по пригородному и межмуниципальному сообщению «Ейск –Староминская – Ейск» рельсовым автобусом типа РА-1 общей вместимостью 180 посадочных мест. Ежедневно осуществляется 3 пары таких рейсов.

С 4 июня 2017 года по август, включительно, для обеспечения потребностей прибывающих на отдых гостей из центральных регионов России, ежедневно будут осуществляться пассажирские перевозки скорым поездом «Москва - Ейск». Железнодорожный состав из 16 вагонов обеспечивает общую вместимость 700 мест. Так же, с 18 июня 2017 года на летний период запускается дополнительный маршрут скорого поезда сообщением «Санкт Петербург - Ейск», с осуществлением оборотных рейсов по схеме: 1 рейс в два дня (по четным числам).

Автовокзал «Ейск» осуществляет формирование подвижного состава и отправление пассажиров по 8 межсубъектовым, 5 межмуниципальным и 2 пригородным маршрутам.

Город Ейск является тупиковым транспортным узлом. К городу подходят следующие автодороги:

- дорога регионального значения - Староминская - Ейск протяженностью 50 км, с асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части 8,0 - 12,0 м, земляного полотна 12,0 - 15,0 м. Продолжением ее в городе является ул. Коммунистическая;

- дорога регионального значения - Ейск - Ясенская - Копанская - Новоминская протяженностью более 90 км с асфальтобетонным покрытием;

- дорога местного значения - Ейск - Должанская, Ейск - Камышеватская. Продолжением этих дорог внутри города является ул.Б.Хмельницкого.

Существующая прямоугольная сетка улиц сложилась в исторической части города от Таганрогского залива до ул.Б.Хмельницкого в период формирования города в XIX веке и с тех пор в центральной части существует без особых изменений.

Улицы в исторической части города характеризуются частыми перекрестками с малыми радиусами поворотов. Ширина их составляет от 20м до 25м.

Современная часть города характеризуется более широкими улицами с меньшим количеством перекрестков с развязками по ул.Коммунистической, Красной, Щорса - Шоссейной.

Грузовое обслуживание морского порта и элеватора производится с Ясенского направления по ул.Б.Хмельницкого, Железнодорожной, Н-Садовой и Парковой Аллее.

Предприятия западной промзоны обслуживаются улицами ул.Мичурина и Герцена

В настоящее время санаторно-курортный комплекс Ейского района активно развивается на территории г. Ейска и ст. Должанская.

Город-курорт Ейск определяется как приморско-равнинный, грязе- и водолечебный, климатический курорт степной зоны реабилитационного типа.

Профиль курорта - лечение заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, опорно-двигательного аппарата, кожных и гинекологических заболеваний.

К основным природно-лечебным ресурсам курорта Ейск относятся:

1. Природные иловые лечебные грязи.

2. Естественно высокоминерализованные сероводородные - сульфидные воды.

3. Естественно высокоминерализованные йодобромные воды.

4. Климат (воздушные и солнечные ванны).

5. Морские купания (с лечебным и оздоровительным эффектом).

6. Ракушечно-песчаные пляжи.

Курортно-туристский комплекс представляет собой совокупность санаторно-курортных организаций (санатории, пансионаты с лечением, курортные поликлиники, бальнео-, грязе- лечебницы, питьевые лечебницы); специальных средств размещения (пансионаты отдыха, дома и базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, лечебно-оздоровительные комплексы, яхт-клубы); гостиниц, малых средств размещения, объектов туристского показа (памятники культуры: архитектуры, истории, искусства; туристские и экскурсионные фирмы, общекурортная инфраструктура, а также органы управления курортно-туристским комплексом.

Преобладающими почвами являются карбонатные, плодородные черноземы. Почвенный слой прибрежной части Азовского моря и песчаных кос состоит из мелкой ракушки, гальки, песка. Полезные ископаемые на Ейском полуострове встречаются в виде строительных материалов: песка, гравия, глины, ракушечника.

В настоящее время в городе существуют две промзоны: Северная  и Южная, кроме того, с запада к городу вплотную примыкают хозяйственные постройки аэродрома  и военного училища.

В северной промзоне размещаются морской порт с портовым хозяйством, Судоремонтная компания, АО “Ейский портовый элеватор”, рыболовецкая агрофирма «Ейское», ООО «Русский лес» (бондарный завод) прирельсовые площадки заводов «Полиграфмаш», ОАО «Аттракцион», грузовой двор железной дороги.

На территории южной промзоны располагаются предприятия пищевой промышленности, деревообработки, мебельного производства, строительные предприятия, предприятия автотранспорта, складские помещения и территории, объекты инженерной инфраструктуры.

Из наиболее крупных и значимых здесь размещаются: ЗАО “Завод “Измет”, Автоколонна 1481, Дорожно-строительное управление №2, ООО “Продукт”, ООО «Ейскблагоустройство», ООО «ЕйскВодоканал» и др.

В жилой застройке расположены УПП ВОГ, УПП ВОС, ООО «Приазовская Бавария» (пивзавод), ОАО «Ейск-хлеб», МУП “ЕАТП”.

На южной окраине расположены очистные сооружения.

В Ейском городском поселении выращивается ячмень яровой, плоды и ягоды, подсолнечник. На территории Ейского городского поселения 360 голов крупного рогатого скота.

Промышленное производство Ейского городского поселения представлено предприятиями: ОАО “570 АРЗ”, ЗАО “Приазовская Бавария”, ООО “Швейная фабрика”, АО “Ейскгоргаз”, АО “НЭСК - электросети”, ООО «ЕйскВодоканал».

Основными отраслями сельского хозяйства в границах Ейского городского поселения являются растениеводство и животноводство.

Растениеводством занимается ФГОУ НПО «Колледж Ейский», ГОУ НПО ПУ №66, ООО «Ейскблагоустройство». Животноводством, в основном, занимаются КФХ Деренченко А.В., КФХ Задорожная Е.Г., КФХ Бавоян Н.Г.  Овощеводством на территории Ейского городского поселения занимаются такие крупные ЛПХ, как Мороз А.А., Костюк Н.Г.,(огурцы, помидоры и др.).

Промышленный комплекс района представлен следующими отраслями: металлообработка, промышленность строительных материалов, электроэнергетика, пищевая промышленность, лёгкая промышленность. Развитие промышленного производства на территории Ейского городского поселения Ейского района с 2015 года дает положительную динамику увеличения объемов отгруженных товаров.

На территории Ейского городского поселения осуществляют производственную деятельность 26 крупных и средних предприятий и порядка 5000 субъектов малого предпринимательства.

1.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального образования.

Одним из факторов экономической стабильности в условиях рыночной экономики являются малые предприятия, поскольку они динамично развиваются во всех отраслях экономики, способствуя формированию конкурентной среды, налогооблагаемой базы, созданию новых рабочих мест, снижая остроту безработицы, насыщая рынок товарами и услугами.

- Объекты социальной инфраструктуры

| общеобразовательные учреждения | 16 |
| --- | --- |
| ##### детские сады | 19 |
| ##### Количество общеобразовательных школ | 29 |
| лечебно-профилактические учреждения (государственной и частной собственности) | 82 |
| библиотеки | 8 |
| организации культурно-досугового типа | 2 |
| музыкальная школа | 1 |
| детско-юношеские спортивные школы | 5 |
| спортивные сооружения (спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные спортивные сооружения) | 205 |

В сфере бизнеса и хозяйственной деятельности наиболее развитыми и перспективными отраслями являются: обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, санаторно-курортный комплекс, строительство, связь, потребительский рынок.

Торговая сеть в городе Ейске довольно развита и представлена торговыми комплексами и отдельными магазинами.

Специализация магазинов: продовольственные, непродовольственные повседневного спроса, одежда, мебель, галантерея, текстиль, бытовая техника, канцелярские и офисные товары, подарки, аудио- и видеотехника, компьютерная техника, все для отдыха, автозапчасти, автомототранспорт и др.

Всего в городе насчитывается около 1013 торговых предприятий торговой площадью около 108,9 тыс. м2.

Наиболее крупными торговыми предприятиями являются: торговые комплексы «Ейск-Аркада», «Сенатор», «Отдых», торговые центры «Апрель», «Меотида» и др.

В летний период торговые предприятия расширяются за счет сезонной торговли палаток, киосков, павильонов.

В городе размещаются  45 аптек.

В городе имеются 3 рынка и 7 ярмарок:

Рынки:

- ООО “ТерраВита”, универсальный розничный рынок сельхозпродукции,

- ООО “ТерраВита”, специализированный рынок стройматериалов,

- ООО “ТерраВита”, специализированный автомобильный рынок “Авторынок”.

Ярмарки:

- ООО “Ейский рынок” (центр),

- ООО “Ейский рынок” (2-й мкр),

- ООО “Рынок – Военный городок”,

- ООО “Новый рынок”,

- ООО “ТерраВита”, розничная ярмарка (пос.Широчанка, ул.Блюхера, 31/3),

- ООО “ТерраВита”, розничная ярмарка (пос.Широчанка, ул.Садовая 2А),

- ООО “ТерраВита”, универсальная розничная сельхозпродукции ярмарка (ул.Армавирская, 204/1).

Предприятия общественного питания представлены открытой сетью кафе, ресторанов, столовых, закусочных, баров, бистро, буфетов.

Значительная часть предприятий торговли, рынков и предприятий общественного питания являются частными предприятиями.

Из всех сельских населенных пунктов Ейского городского поселения магазины имеют п.Широчанка, п.Краснофлотский, п.Морской, п. Ближнеейский; предприятия общественного питания имеют п.Широчанка и п. Краснофлотский.

Предприятия бытового обслуживания представлены сетью парикмахерских, мастерских по ремонту обуви, бытовой техники и одежды, фотоателье, рекламными агентствами, ритуальными услугами, пунктами проката.

Всего насчитывается около 351 крупных и мелких предприятий общей вместимостью около 1380 рабочих мест.

Значительная часть предприятий бытового обслуживания находится в частной собственности.

В городе имеется одна городская баня, одна гарнизонная общей вместимостью 300 мест и 24 сауны ориентировочно на 150 мест.

По ул.Энгельса располагается химчистка «Радуга» с прачечной.

Гостиничная сеть представлена Муниципальной гостиницей «Ейск»  на 140 мест и ведомственной гостиницей учебной базы «Ея» на 80 мест, а также рядом частных гостиниц, наиболее значимыми являются: «Бизнес-отель «Бристоль» на 60 мест, гостиницы «Виста» на 50 мест, «Каменка» на 50 мест, «Айвенго» на 20 мест, «Новинка» на 70 мест, «Старый замок», «Гостевой дом», мотель «Флит».

Гостиничная сеть:

- Гостиница “Вавилон” – 60мест,

- Гостиница “Vap Hotel” – 40мест,

- Гостиница “Лодочник” – 20 мест,

- Гостиница “Ассоль” – 52 места,

- Гостиница “Отдых” – 50 мест,

- Гостиница “Торнадо” – 70 мест,

- Серф отель “Ейск - Винд” – 30мест.

Гостиница «Ейск» требует капитального ремонта, остальные из перечисленных находятся в хорошем состоянии.

В городе имеется одно пожарное депо на 10 машин, что не обеспечивает нужды города.

Предприятия бытового обслуживания по поселениям входящих в состав Ейского городского поселения:

П.Краснофлотский:

- Мастерская по ремонту обуви – 1,

- СТО, шиномонтаж – 1.

П.Широчанка:

- Фотосалон – студия – 1,

- Парикмахерская – 3,

- СТО, шиномонтаж – 2,

- автомойка – 1.

Основными видами обрабатывающего производства в г.Ейске являются: обработка древесины, текстильное и швейное производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство готовых неметаллических изделий, производство металлических изделий, производство машин и оборудования, электрооборудование, транспортных средств и оборудования, производство пищевой продукции.

Наиболее крупными бюджетообразующими предприятиями обрабатывающей отрасли являются:

1. ФГУП «570 АР3», вид деятельности - машиностроение и металлообработка, предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию двигателей летательных аппаратов; среднесписочная численность работников - 1092 чел., годовой объем производства продукции в дейст. ценах - 2077219 тыс.руб.

2. ОАО «Ейскхлеб» - производство пищевых продуктов, производство хлеба и мучных кондитерских изделий; среднесписочная численность - 214 чел.; объем производства продукции - 208613 тыс.руб.

3.МУП “Ейские тепловые сети”  - производство пара и горячей воды (тепловой энергии);  среднесписочная численность - 332 чел.; объем услуг – 388,3 млн.руб.

4. АО “Ейский морской порт” – транспортная деятельность; среднесписочная численность работников  - 363 чел.; объем услуг – 1138717 тыс.руб.

5.ЗАО “Санаторий Ейск” – деятельность санаторно – курортных учреждений здравоохранения;  среднесписочная численность работников  - 214 чел.; объем услуг – 177694 тыс.руб.

6. ООО “Ейск – Порт - Виста” – транспортная обработка грузов, среднесписочная численность работников  - 136 чел.; объем услуг – 244987 тыс.руб.

7. ООО “Ейский рынок” – сдача внаем собственником нежилого недвижимого имущества, среднесписочная численность работников  - 63 чел.; объем услуг – 50241 тыс.руб.

Ориентировочно в обрабатывающей отрасли занято ≈ 2тыс.человек.

Наибольший вес в услугах транспорта занимает транспортная обработка груза (50%).

Наиболее крупными предприятиями данной отрасли являются: АО «Ейский морской порт», ФГБУ «Администрация морских портов азовского моря», филиал ФГУП «Росморпорт». Группа предприятий вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности: ООО «Директория - Новый морской порт», ОАО «Ейский портовый элеватор», ООО «Ейск-Порт-Виста».

Наиболее крупными бюджетообразующими предприятиями в транспорте являются: ООО «Директория - Новый морской порт» - транспортная обработка грузов; среднесписочная численность 271 чел.; ОАО «Агро-Кубань» - оптовая торговля зерном, семенами, кормами для с/х животных; среднесписочная численность 98 чел, ООО “Ейск-Порт-Виста” – транспортная обработка грузов, численность 136 чел.

К наиболее крупным предприятиям автотранспорта относятся: МУП «Ейское автотранспортное предприятие», ООО «Мотор», ОАО «Ейская автоколонна №1481». Предприятия занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками, ремонтом автотранспорта.

ОАО «Ейскгоргаз» - является представителем трубопроводного транспорта с оказанием услуг населению по поставке и продаже газа.

В г.Ейске имеется железнодорожная станция, которая оказывает услуги по приему и отправке пассажирских и грузовых вагонов, максимальная перерабатывающая способность станции 200 вагонов в сутки.

На территории муниципального образования город Ейск осуществляют хозяйственную деятельность 16 предприятий связи. Наиболее крупное - ООО «Фирма «Связь», которое на базе оптоволоконных технологий обеспечивает новый уровень цифровой телефонии, доступ в Интернет, расширение кабельного телевидения, Ростелеком и др.

На территории г.Ейска действует 7 строительных предприятий: ОАО “Ейск-Экс-Порт”, ОАО “Ейское ДСУ-2”, ООО “Гражданпромстрой”, ООО “Дирекция-Меридиан Строй Комплекс”, ИП Шулешова Л.О., ООО “ИНСИ плюс”, ООО “Жилой комплекс на Красной”.

Объем выполненных работ ввиду деятельности “строительство” составил 663,56 млн.рублей,

Организации выполняют строительно-монтажные работы по объектам жилищного, социального, производственного назначения, а также капитальный ремонт зданий и сооружений, строительство и реконструкция инженерных коммуникаций.

На 1 января 2017г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг сельского хозяйства составил 183,2 млн.рублей.

Основными отраслями сельского хозяйства в границах МО город Ейск являются растениеводство и животноводство.

Растениеводством занимается ФГОУ НПО «Колледж Ейский», ГОУ НПО ПУ №66, ООО «Ейскблагоустройство». Животноводством, в основном, занимаются КФХ Деренченко А.В., КФХ Задорожная Е.Г., КФХ Бавоян Н.Г.  Овощеводством на территории Ейского городского поселения занимаются такие крупные ЛПХ, как Мороз А.А., Костюк Н.Г.,(огурцы, помидоры и др.).

В городе Ейске насчитывается около 26 курортно-туристических учреждений, общей вместимостью 3,5 тыс.мест.

Количество отдыхающих, прибывающих на территорию городского поселения:  2015 год – 440,3 тыс.чел, 2016 год – 467,0 тыс.чел.

Объем курортно-туристических услуг по крупным и средним организациям 567,6 млн. рублей.

Количество субъектов малого предпринимательства в границах МО город Ейск составило около 5048 единиц. Общая численность занятых в малом бизнесе 11710 человек, что составляет 25,7% от общего числа занятых.

Наибольшее распространение малый бизнес получил в следующих отраслях:

- розничная торговля - 2185 единиц;

- строительство - 373 единицы;

- оптовая торговля - 180 единиц.

Прочие градообразующие предприятия и учреждения.

К данной группе относятся учреждения административно-хозяйственной деятельности, деловые учреждения, учреждения системы высшего и средне-специального образования, здравоохранения и культуры общественно-деловой сферы внегородского значения.

Здравоохранение

Одним из ключевых факторов снижения смертности и увеличения продолжительности жизни является уровень развития здравоохранения.

Состояние сферы здравоохранения напрямую определяет изменение ряда демографических показателей. В частности, показатели смертности, младенческой и материнской смертности и продолжительности жизни тесно связаны с эффективностью функционирования учреждений здравоохранения. Вот почему в рамках проведения демографической политики и сохранения человеческого капитала особое внимание необходимо уделять сети объектов здравоохранения.

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Система здравоохранения города Ейска и Муниципального образования представлена Ейской центральной районной больницей, в составе которой имеются специализированные отделения, диспансеры, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и др.

Всего больничный комплекс насчитывает около 800 коек, поликлиники на 2500 посещений в смену.

В поселках Морской, Краснофлотский, Широчанка имеется по одному фельдшерско-акушерскому пункту общей вместимостью 110 посещений в смену.

В г.Ейске располагается филиал Камышеватского дома престарелых.

Станция скорой помощи на 10 машин и станция переливания крови размещаются в приспособленном помещении.

В составе больничного комплекса имеется молочная кухня.

Больничный комплекс расположен в западной части города. Рядом с территорией ЦРБ, на территории военного городка, расположен военный госпиталь, который частично обслуживает жителей города (военнослужащих и уволенных в запас).

При санатории «Ейск» имеется курортная поликлиника на 500 посещений в смену.

Кроме того, в городе имеются частные врачебные кабинеты и клиники.

Большинство учреждений здравоохранения находятся в отдельно стоящих зданиях.

Характеристика учреждений здравоохранения приводится в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Адрес | Пропускная способность (коек, посещений в смену) | Этажность | Материал стен | Объем здания, м3 | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терапевтический корпус №1 лит. М | Энгельса, 156 | 143 коек | 5 | кирпич | 29445 | 1988 |
| 2 | Терапевтический корпус № 2 лит.А3 | Энгельса, 145 | 160 коек | 5 | кирпич | 28007 | 1988 |
| 3 | Хирургический корпус лит.А | Энгельса, 145 | 194 коек | 4 | кирпич | 21372 | 1978 |
| 4 | Взрослое инфекц. отделение лит. А | Энгельса. 156 45 коек | 45 коек | 1 | кирпич | 4708 | 1931 |
| 5 | Детское инфекц. отделение лит.В | Энгельса, 145 | 40 коек | 2 | кирпич | 3837 | 1931 |
| 6 | Пищеблок роддома | Энгельса, 143 |  | 1 | кирпич | 255 | 1970 |
| 7 | Акушерско-гинеколог. отделение | Энгельса, 143 | 114 коек | 4 | кирпич | 14455 | 1970 |
| 8 | Дермато-венерологич. отделение | Энгельса, 156 | 17 коек | 1 | кирпич | 3043 | 1962 |
| 9 | Противотуберкулезный диспансер стационар | Энгельса, 156 | 60 коек | 1 | кирпич | 2570 | 1940 |
| 10 | Станция скорой, медиц. помощи | Победы,97 |  | 1 | кирпич | 849 | 1968 |
| 11 | Пищеблок тубдиспансера лит.3-31 | Энгельса, 156 |  | 1 | кирпич | 870 | 1940 |
| 12 | Наркология лит.В | Энгельса. 156 | 25 коек | 1 | кирпич | 1202 | 1940 |
| 13 | Взрослая стомат. поликлиника | Р Люксембург,16 | 200 посещ. | 1 | кирпич | 2529 | 1967 |
| 14 | Баклаборатория лит.Н | Энгельса, 156 |  | 1 | кирпич | 1000 | 1961 |
| 15 | Паталогоанатомич. отделение, лит. Г | Энгельса, 156 |  | 1 | кирпич | 2282 | 1940 |
| 16 | Взрослая поликлиника №1 | Победы, 97 | 600 посещ, | 1 | кирпич | 10442 | 1940 |
| 17 | Взрослая поликлиника №2 | ул. Коммунистическая, 1 | 600 посещ. | 4 | кирпич | 13086 | 1984 |
| 18 | Взрослая поликлиника №3 | ул. Энгельса, 143 | 600 посещ. | 4 | кирпич | 15225 | 1988 |
| 19 | Детская поликлиника № I | Победы, 111 | 250 посещ,. | 4 | кирпич | 7074 | 1980 |
| 20 | ФАЛ п.Морской | ул. Центральная, 12 | 30 посещ. | 1- | кирпич | 180 | 1978, приспособ. |
| 21 | ФАП п.Краснофлотский | ул. Светлая, 39 | 40 посещ. | 1 | кирпич | 710 | 1982 |
| 22 | ФАЛ п.Широчанка | пер. Кузнечный, 10 | 40 посещ. | 1 | кирпич | 100 | 1948 |
| 23 | Молочная кухня | Энгельса 145 |  | 1 | кирпич | 720 | 1961 |
| 24 | Детская стомат. поликлиника | Гоголя ,157 | 50 посещ. | 1 | кирпич | 225 | 1903 |
| 25 | Станция переливания крови | К.Либкнехта.68 | 4-й категории | 1 | кирпич | 849 | 1914 |
| 26 | Психоневрологический диспансер лит.А,А1 | С.Романа,191 | 144 посещ. | 1 | кирпич | 737 | 1969 |
| 27 | Здание СПИД лит.А1 | Энгельса. 156 |  | 1 | кирпич | 1517 | 1988 |
| 28 | Здание Мед.училища лит.Д | Энгельса, 156 |  | 2 | кирпич | 1373 | 1910 |
| 29 | Здание Мед.техники лит.Д1 | Энгельса, 156 |  | 1 | кирпич | 775 | 1911 |
| 30 | Здание Архива | Энгельса, 156 |  | 1 | кирпич | 871 | 1945 |
| 31 | Здание администрации лит.К1 | Энгельса. 156 |  | 3 | кирпич | 4413 | 1987 |
| 32 | Здание пищеблока ЕЦРБ лит.К2 | Энгельса, 156 |  | 1 | кирпич | 977 | 1987 |
| 33 | Гаражи лит.С | Энгельса, 156 |  | 1 | кирпич | 768 | 1987 |
| 34 | Склад, диспетчерская лит.И | Энгельса, 156 |  | 1 | кирпич | 629 | до 1917 |
| 35 | Гаражи лит.Е | Энгельса, 143 |  | 1 | кирпич | 1180 | 1984 |
| 36 | Здание лит.Ж1 бывшая прачечная | Энгельса, 143 |  | 1 | кирпич | 711 | 1984 |
| 37 | Котельная лит.Ж | Энгельса, 143 |  | 1 | кирпич | 2808 | 1984 |

Образование

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

Общеобразовательные и специальные школы

Ейское городское поселение располагает 16 школами общей вместимостью 9414 учащихся, в том числе: в г.Ейске 14 школ - 8494 учащихся; в п. Широчанка - 1 школа - 600 учащихся; в п.Краснофлотском - 1 школа - 320 учащихся.

В остальных сельских населенных пунктах Ейского городского поселения школ нет.

Кроме того, в г.Ейске имеется вечерняя (сменная школа) общеобразовательная школа на 150 учащихся.

На территории города размещается 2 школы-интерната на 169 мест и одна школа-интернат №8  для воспитанников с отклонением в развитии на 94 мест.

Большая часть школьных зданий и сооружений - ветхие, требующие капитального ремонта и замены.

Детские дошкольные учреждения

В муниципальном образовании г.Ейск имеются 25 детских дошкольных учреждений (детских садов). Общей вместимостью 3340  мест, в том числе: г.Ейск - 22 шт., вместимостью 3040 мест; в п.Широчанка - 1 шт., вместимостью - 126 мест; в п.Краснофлотский - 2 шт.; вместимостью 174 места.

В других сельских населенных пунктах детских дошкольных учреждений нет.

Значительная часть детских дошкольных учреждений находятся в здании с процентом износа более 65%, которые требуют капитального ремонта или замены.

Характеристика зданий приводится в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование, № школы и детского сада | Адрес | Вмести-мость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ Детский сад компенсирующего вида №1 | ул.Таманская, 167 | 45 |
| 2 | МДОУ Детского сада №2 МО г. Ейска Здание детского сада | ул. Янышева, 28 | 45 |
| 3 | МДОУ Детский сад №3 Мо г. Ейска | ул. К-Маркса, 75 | 80 |
| 4 | МДОУ Детский сад компенсирующего вида№4 МО г. Ейска | Ул. Ленина, 91 угол Ростовской, 142 | 58 |
| 5 | МДОУ Детский сад компенсирующего вида№5 МО г. Ейска | Ул. Армавирская, 23 | 46 |
| 6 | МДОУ Детский сад №6 Мо г. Ейска | Ул. Мира, 148 | 124 |
| 7 | МДОУ Детский сад компенсирующего вида№7 МО г. Ейска | Ул. Армавирская, 201 | 89 |
| 8 | МДОУ Детский сад компенсирующего вида№8 МО г. Ейска | Ул. Первомайская, 86 | 16 |
| 9 | МДОУ Детский сад №9 МО г. Ейска | Ул. Свердлова,97 | 46 |
| 10 | МДОУ Детский сад компенсирующего вида№10 МО г. Ейска | Ул. Краснофлотская, 5 3 | 37 |
| 11 | МДОУ Центр развития ребенка детский сад №11 | Ул. С. Романа,74 | 259 |
| 12 | МДОУ Детский сад №12 МО г. Ейска | Ул. К. Маркса, 106 | 34 |
| 13 | МДОУ Детский сад комбинирующего вида№14 МО г. Ейска | Ул. Армавирская, 44 | 133 |
| 14 | МДОУ Центр развития ребенка детский сад №15 МО г. Ейска | Ул. Абрикосовая, 29 | 270 |
| 15 | МДОУ Центр развития ребенка детский сад №18 МО г. Ейска | Ул. Октябрьская, 1 | 111 |
| 16 | МДОУ Детский сад №23 МО г. Ейска | Ул.Кирпичная, 10 | 68 |
| 17 | МДОУ Детский сад комбинированного вида №27 МО г. Ейска | п. Краснофлотский, ул. Центральная, 32 | 136 |
| 18 | МДОУ Детский сад комбинированного -вида №29 МО г. Ейска | Ул. Советов, 76 | 116 |
| 19 | МДОУ Центр развития ребенка детский сад №30 МО г. Ейска | Ул. Коммунистическая, 49/13 | 286 |
| 20 | МДОУ Центр развития ребенка детский сад №31 МО г. Ейска | Ул.Сазонова, 11 | 259 |
| 21 | МДОУ Детский сад комбинированного вида №32 МО г. Ейска | Ул.К.Либкнехт, 265-а | 150 |
| 22 | МДОУ Центр развития ребенка детский сад №33 МО г.Ейска | Ул. Армавирская, 201-а | 139 |
| 23 | МДОУ Центр развития ребенка детский сад №34 МО г. Ейска | Ул. Коммунистическая , 20/3 | 398 |
| 24 | МДОУ Центр развития ребенка детский сад №22 МО г. Ейска Здание д/с | Ул.Первомайская, 1 91/3 | 270 |
| 25 | МДОУ Детский сад №26 Мо г. Ейска | п. Широчанка, ул. Южная, 104 | 126 |
| 26 | МОУ Средняя школа №1 МО г. Ейска | Ул.Пушкина,73 Ул.Таманская, 230 | 369 |
| 27 | МОУ Средняя школа №2 МО г. Ейска | Ул. Коммунаров, 10 Ул.Ленина, 77 | 615 |
| 28 | МОУ Средняя школа №3 MO г. Ейска | Ул. Бердянская,113-115, угол К.Маркса,21 | 686 |
| 29 | МОУ Средняя школа №7 МО г. Ейска | Ул.Красная, 47/6 | 894 |
| 30 | МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г.Ейска | Ул. К.Маркса,48 | 90 |
| 31 | МОУ Средняя школа №20 МО г. Ейска | Ул. Харьковская, 184 | 612 |
| 32 | МОУ Средняя школа №15МОг. Ейска | п. Широчанка, ул. Косиора, 36-а | 600 |
| 33 | МОУ гимназия №14 МО г. Ейска | Ул. Коммунистическая, №49/12 | 1000 |
| 34 | МОУ средней школы №11 МО г. Ейска | п. Краснофлотский | 320 |
| 35 | МОУ Средняя школа №12 МО г. Ейска | Угол ул. Пушкина,98 и | 780 |
| 36 | МОУ Средняя школа №5МО г. Ейска | Ул.Свердлова, 19 Пл. Димитрова | 500 |
| 37 | ГС(К)ОУ для обучающих (воспитанников) с отклонениями в развитии школа №8 | Ул. С.Романа, 221 угол Орловской, 124 | 200 |
| 38 | ГОУ ШИ №1 г.Ейска | Ул. Коммунистическая, 65 | 175 |
| 39 | ГСКОУ ШИ №2 | Ул. Б. Хмельницкого, 102 | 80 |
| 40 | ГСКОУ ШИ №3 |  |  |
| 41 | МОУ Средняя школа | Ул. Первомайская, 166 | 1200 |

Внешкольные учреждения

В городе Ейске имеется одна школа искусств.

По ул. Розы Люксембург находятся в одноэтажном здании станция юных техников с филиалами кружковых помещений  в общеобразовательных школах. Всего в кружковых помещениях станции юных техников занимаются 500 детей.

По ул.Богдана Хмельницкого располагается эколого-биологический центр (станция юннатов) в одноэтажном здании в приспособленном помещении.

В городе имеется сеть детских спортивных школ:

- МБУ МО Ейский район “СШ по футболу”,

- МБУ МО Ейский район “СШОР им О.Г.Запорожченко”,

- МБУ СШ “Олимп”,

- СШ “Рассвет” Ейского района,

- МКУ “ФСО”Виктория”,

- МБУ СШ “Мечта” Ейского района.

Все учреждения внешкольного дополнительного образования располагаются в приспособленных помещениях, нуждающихся в капитальном ремонте или замене.

Всего во внешкольных учреждениях занимается около 2 500 детей.

Учреждения высшего и среднего специального образования

В настоящее время в г.Ейске располагается филиал высшего учебного заведения: Ростовского государственного экономического университета.

Учреждения среднеспециального образования представлены: Ейским морским рыбопромышленным техникумом, «Ейский медицинский колледж», “Ейский полипрофильный колледж”.

Из учреждений начального профессионального образования в г.Ейске имеются: Профессиональное училище № 20, Профессиональное училище № 6, Автошкола, Ейский казачий кадетский корпус.

Культура

Сеть культурно-просветительных учреждений города Ейска и Ейского городского поселения в целом представлена клубами, Домами Культуры, библиотеками, музеями, учреждениями духовенства (духовной культуры).

В городе имеется Ейский историко-краеведческий музей им. В.В. Самсонова с двумя филиалами: Мемориальный комплекс «Защитникам Ейска» и мемориальный музей им. И.М. Поддубного.

Ейский городской центр народной культуры располагается во Дворце Культуры на 820 мест. Там же располагается народный театр оперетты.

Сеть кинотеатров представлена кинотеатром «Родина» на 396 мест,  Домом кино им. С.Ф. Бондарчука ориентировочно на 500 мест.

В пос. Краснофлотский расположен Дом Культуры  на 389 мест.

В пос. Морской расположен Дом Культуры на 150 мест.

В пос.Широчанка расположен Дом Культуры на 140 мест.

В городе Ейске располагается гарнизонный Дом Офицеров на 450 мест, который тоже работает частично на городское население.

Общая вместимость Домов Культуры, клубов и кинотеатров составляет 2450 мест.

Библиотечная сеть Ейского городского поселения насчитывает 7 библиотек, фонд которых  составляет 342,35 тыс. ед. хранения, в том числе: г.Ейск - 4 шт. - 265,52 тыс. ед. хранения; п.Краснофлотский - 1 шт. - 11,54 тыс. ед. хранения; п.Широчанка - 1 шт. - 43,86 тыс. ед. хранения.

Из учреждений духовной культуры в г.Ейске имеются: Свято-Никольский Кафедральный Собор, Собор Михаила Архангела, Церковь Христиан-баптистов и др.

Учреждения культуры и искусства и просвещения

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Адрес | Ед. измер. | Вместимость | объем здания, м3 | Год постройки | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУЗЕИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУ «Ейский историко-краеведческий музей им.В.В.Самсонова» Головной музей | ул. Мира, 117 | кв. м | 916,5 | 3437 | 1916 | Кирпичные |
| 2. | МУ «Ейский историко-краеведческий музей им. В. В. Самсонова» Мемориальный комплекс «Защитникам Ейска» | ул. Пляжная, 1 | кв. м | 25,2 | 63 | 1933 | бетонные кирпичные |
| 3. | МУ «Ейский историко-краеведческий музей им. В.В.Самсонова» Мемориальный музей им.И.М.Поддубного | Парк им. И.М.Поддубного | кв. м | 653 | 2900 | 1971 |  |
|  | ШКОЛЫ ИСКУССТВ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | МУДОД «Ейская детская школа искусств» Учебный корпус № 1 | ул. Победы, 72 | мест | 672 | 4293 | 1889 | кирпичные, деревянные |
| 5. | МУДОД «Ейская детская школа искусств» Учебный корпус № 2 | ул. Коммунаров, 4 | мест | 415 | 2939,6 | 1903 | кирпичные |
| 6. | МУДОД «Ейская детская школа искусств» Учебный корпус № 3 | пер.Юности, 10 | мест | 50 | 6154,98 | 1980 | кирпичные |
| 7. | МУДОД «Ейская детская школа искусств» Художественный салон | ул.Таманская, 149 | мест | 60 | 1188,6 | 1948 | кирпичные |
|  | ЦЕНТРЫ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | МУ «Ейский городской центр народной культуры» ГДК | пл. Театральная,1 | мест | 820 | 27778 | 1977 | кирпичные |
| 9. | МУ «Ейский городской центр народной культуры» ДК п. Краснофлотский | пос. Краснофлотский, ул. Комсомольская,12 | мест | 389 | 2520,21 | 1969 | кирпичные |
| 10. | МУ «Ейский городской центр народной культуры» Клуб пос. Морской | пос. Морской, ул.Центральная | мест | 150 | 1407 | 1948 | кирпичные |
| 11. | МУ «Ейский городской центр народной культуры» Клуб п. Широчанка | пос. Широчанка, ул. Кассиора, 34 | мест | 140 | 2065,66 | 1930 | кирпичные |
|  | БИБЛИОТЕКИ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | МУ «Централизованная библиотечная система г. Ейска» Центральная городская библиотека | ул. Б. Хмельницкого | тыс. ед. хранения | 124,03 | 1498,2 | 1985 | кирпичные |
| 13 | МУ «Централизованная библиотечная система г. Ейска» Центральная городская детская библиотека | ул. Мира, 100 | тыс. ед. хранения | 56,97 | 1172 | до 1917 | кирпичные |
| 14 | МУ «Централизованна библиотечная система г. Ейска» филиал №2 | ул. К. Маркса, 25 | тыс. ед. хранения | 48,43 | 1688 | до 1917 | кирпичные |
| 15 | МУ «Централизованная библиотечная система г. Ейска» филиал № 4 | ул. Коммунистическая 20/2 | тыс. ед. хранения | 1 36,09 | 585,6 | 1992 | кирпичные |
| 16 | МУ «Централизованная библиотечная система г. Ейска» филиал № 6 | ул. Плеханова, 1/1 | тыс. ед. хранения | 21,43 | 379 | 1980 | кирпичные |
| 17 | МУ «Централизованная библиотечная! система г. Ейска» филиал № 7 | пос. Краснофлотский, ул. Комсомольская, 12 | тыс. ед. хранения | 11,54 | 228,48 | 1969 | кирпичные |
| 18 | МУ «Централизованная библиотечная система г. Ейска» филиал № 3 | пос. Широчанка, ул. Кассиора, 34 | тыс. ед. хранения | 43,86 | 232,34 | 1930 | кирпичные |
| 19 | Гарнизонный дом офицеров | ул.Победы | мест | 450 |  |  |  |
| 20 | Дом кино им.С.Ф.Бондарчук | ул.Победы | мест | 500 |  |  |  |

Деятельность учреждений культуры и молодежной политики  с каждым годом пользуется все большим спросом у разных возрастных групп населения. С учетом роста численности лиц, обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях, а также планируемым расширением зоны жилой застройки, прогнозируется дальнейшее увеличение количества граждан, участвующих в культурной жизни поселения в среднем на 3-5% ежегодно.

Физическая культура и спорт

В рамках развития человеческого капитала и сохранения здоровья населения становится вопрос об эффективности функционирования сферы физической культуры и спорта. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования относятся непосредственно к компетенции органов местного самоуправления.

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

В Ейском городском поселении располагается стадион на 5 тыс. мест, яхт-клубы «Портовый элеватор» и «Торнадо», частично стадион военного городка и сеть ведомственных спортивных залов и бассейнов.

Всего стадионы насчитывают 6500 мест, спортивные залы - 8650 м2 зала; плавательные бассейны - 850 м2 зеркала воды.

Спортивные площадки и стрелковые тиры расположены на территориях, прилегающих к средним специальным учебным заведениям, общеобразовательным школам, спортивным школам, предприятиям и учреждениям города.

Ведомственные спортивные залы и плавательные бассейны доступны для населения города, но в основном по ведомственному или профессиональному принципу.

Перечень учреждений спортивной направленности на территории Ейского городского поселения  Ейского района подведомственные ОФКС в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования Ейский район Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 города Ейска имени Олега Гаврииловича Запорожченко | Краснодарский край, г. Ейск,ул. Портовая аллея, 6 |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования Ейский район "Детско-юношеская спортивная школа "Мечта" | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Казачья, 2 А |
| 3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования Ейский район "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Пушкина, 73а |
| 4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреж-дение дополнительного образования муниципального образования Ейский район "Детско-юношеская спортивная школа по футболу"; | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Портовая аллея, 8 |

Всего спортивных сооружений – 226, из них:

- стадионы с трибунами – 2 (1-федеральная собственность,

1- муниципальная);

- футбольные поля – 10 (1-федеральная собственность, 1- краевая собственность, 8 - муниципальная);

- спортивные залы – 34 (5-федеральная собственность, 4- краевая собственность, 23 – муниципальная, 2- иная собственность);

- крытый спортивный объект с искусственным льдом – 1 (муниципальная собственность);

- плавательные бассейны – 3 (2-федеральная собственность,

1- муниципальная);

- тиры – 15 (2-федеральная собственность, 2- краевая собственность,

8 – муниципальная, 3- иная собственность);

- другие спортивные сооружения – 73 (8- краевая собственность,

54 – муниципальная, 11- иная собственность).

Рост численности населения

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Генеральным планом  при определении прогнозной численности населения муниципального образования Ейский район учитываются Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года, где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Генеральный план принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

Прогноз численности постоянного населения муниципального образования «Ейское городское поселение» представлен в таблице 11.

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Численность населения на 01.01.2016 | Численность населения на первую очередь проектирования | Численность населения на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | чел. | чел. |
| I | Ейское городское поселение | 94 206 | 113 900 | 127 060 |
| 1 | город Ейск | 85192 | 100 000 | 112 000 |
| 2 | поселок Широчанка | 5853 | 9 000 | 10 000 |
| 3 | поселок Береговой | 82 | 100 | 100 |
| 4 | поселок Ближнеейский | 252 | 400 | 500 |
| 5 | поселок Большелугский | 233 | 350 | 350 |
| 6 | поселок Краснофлотский | 2047 | 3 300 | 3 000 |
| 7 | поселок Морской | 469 | 640 | 1000 |
| 8 | поселок Подбельский | 78 | 110 | 110 |

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации поставленной в схеме территориального планирования стратегической задачи достижения высокого уровня социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу, и, соответственно, адекватными потребностями в трудовых ресурсах. Рост численности населения должен быть достигнут как за счет улучшения демографической ситуации, так и за счет проведения эффективной миграционной политики (в части стимулирования трудовой иммиграции).

В результате заложенных тенденций прогнозируется увеличение численности постоянного населения МО «Ейского городского поселения» с 94,2 тыс. человек до 127,1 тыс. человек в 2036 году.

Перспективное строительство

На территории Ейского городского поселения запланировано строительство 39-40 микрорайонов на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Ейское городское поселение, город Ейск, в границах улиц Мичурина, Казачья, Щорса, Коммунистическая, ориентировочной площадью 24,6 гектара, находящегося в кадастровых кварталах 23:42:0801001 и 23:42:0801002. Развитие данных территорий - один из важных путей положительной динамики   социально-экономического развития Ейского городского поселения Ейского района.

Корректировкой генерального плана развития Ейского городского поселения предусмотрено территориальное развитие города Ейска и населенных пунктов Широчанского сельского округа, входящих в состав поселения.

Территориальное развитие г.Ейска намечено в южном направлении.

С учетом сложившейся планировочной структуры проектируемая территория города подразделяется на восемь планировочных районов:

I - Центральный, включающий историческую часть города до ул.Богдана Хмельницкого;

II - район застройки, расположенный между ул.Б.Хмельницкого и проектируемой (южнее ул.Щорса вдоль садоводческих товариществ);

III - район в южном направлении на свободных территориях с включением прилегающих садоводческих товариществ в жилую структуру;

IV - в районе п.Широчанка;

V - включает в себя пос.Краснофлотский и Ближнеейский;

VI и VII - общественно-жилые районы в южном направлении;

VIII - район новой проектируемой промзоны.

Масштаб нового строительства ориентировочно составит 2049,8 тыс.м2 на перспективу и 1595,3 тыс.м2 на расчетный срок.

Из всего объема нового строительства на свободных территориях составит 1120 тыс.м2 на перспективу и 930 тыс.м2 на расчетный срок.

Убыль жилого фонда составит ориентировочно 628 тыс. м2 на перспективу и 623 тыс.м2 на расчетный срок.

На срок генерального плана и перспективу основными районами массовой многоквартирной застройки определены площадки свободные от застройки в существующих микрорайонах №№39-40 (квартал 12) и проектируемом укрупненном квартале №23, часть квартала 25.

На свободных территориях от застройки предусматривается развитие многоэтажной и среднеэтажной многоквартирной застройки. Нормативная плотность 300 человек на 1 га.

Индивидуальное и коттеджное строительство предусматриваются в существующей застройке за счет уплотнения участков и освоения пустующих, ранее розданных. Массовая застройка предусматривается в проектируемых кварталах №№16,17,26,28 и часть квартала 25.

Пос.Широчанка развивается в Южном направлении за гольфполями и за счет реконструкции, перевода дачных территорий в жилую зону. Из-за ограниченности свободных территорий рекомендуется увеличить объем многоквартирной застройки.

Пос.Краснофлотский развивается в северном направлении в сторону п.Ближнеейский.

Поселки Береговой, Большелугский и Подбельский расположены в зонах особого влияния от военных объектов, поэтому они сохраняются в существующих границах без перспективы территориального развития. Прирастающее население рекомендуется расселять в близлежащих населенных пунктах - в п.Морском, п.Широчанка и др.

В поселке Морском предусмотрен участок жилой застройки для расквартирования служащих учебного центра палубной авиации, ориентировочно на 2 тыс.человек и более.

2. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Ейского городского поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей.

Система образования.

Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность является образовательный уровень населения. Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений. Расходы на образование являются в большинстве МО самой крупной статьей расходов местных бюджетов.

Муниципальная система образования – это совокупность всех образовательных учреждений, независимо от их форм собственности и административного подчинения, находящихся на территории данного муниципального образования, взаимодействующих между собой и с муниципальными органами управления образованием в интересах населения территории муниципального образования, ее комплексного развития.

Деятельность муниципальных образовательных учреждении разных видов регулируется типовыми положениями, утверждаемыми Правительством РФ и разрабатываемыми на их основе уставами образовательных учреждений. Учредителями муниципальных учреждений образования являются местные органы управления образованием.

На территории МО может располагаться большое количество образовательных учреждений различного профиля и форм собственности. Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом соответствующего образовательного учреждения.

Большая часть школьных зданий и сооружений - ветхие, требующие капитального ремонта и замены.

Значительная часть детских дошкольных учреждений находятся в здании с процентом износа более 65%, которые требуют капитального ремонта или замены.

Все учреждения внешкольного дополнительного образования располагаются в приспособленных помещениях, нуждающихся в капитальном ремонте или замене.

В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования Ейского городского поселения на расчётную перспективу необходимо выделить следующие:

1. Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №19 пос. Степной;

2. Капитальный ремонт кровли МБОУ ООШ № 5 г.Ейска;

3. Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 7 г. Ейска;

4. Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения МБОУ СОШ № 7 г. Ейска;

5. Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 8 ст-цы Копанской;

6. Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 15 г. Ейска;

7. Замена оконных блоков МБДОУ ДСКВ № 4 ст-цы Должанской;

8. Укладка плитки МДОУ ДСОВ № 6 г.Ейска;

9. Капитальный ремонт системы канализации, водоотведения, отопления МБДОУ ДСКВ № 17 с.Воронцовка;

10.Капитальный ремонт здания мемориала Поддубного (решение суда было в мае 2016 года о долевом ремонте) ДЮСШ № 1 принадлежит 50% на праве оперативного управления МБОУ ДО ДЮСШ № 1 г.Ейска;

11. Капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности:

- МБОУ СОШ № 8,  ст-ца Копанская, ул. Калинина, 55;

- МБОУ ООШ № 26, ст-ца Должанская, ул.Октябрьская, 210;

- МБОУ ООШ № 18, п. Заводской, ул. Гагарина, 19;

- МБОУ СОШ № 10, п. Моревка, ул. Победы, 49;

- МБОУ СОШ № 23, с. Воронцовка, ул. Школьная, 1;

- МБОУ СОШ № 9, с. Кухаривка, ул. Победы, 26;

- МБОУ СОШ № 17, им.маршала Г.К.Жукова, п.Советский, ул. Гагарина, 1.

12. Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБДОУ ДСКВ №8 г. Ейска МО Ейский район.

13. Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ гимназия № 14 г. Ейска МО Ейский район.

14. Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ лицей № 4 имени профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район.

15. Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского г. Ейска МО Ейский район .

16. Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ ДО СЮТ г. Ейска МО Ейский район.

17. Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ ДО ДЮЦ г. Ейска МО Ейский район.

18. Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ № 7 имени историка, профессора Н.И. Павленко г.Ейска МО Ейский район.

19. Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ ДО ДЮСШ № 1 г.Ейска МО Ейский район.

20. Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБДОУ ДСКВ №4 ст-цы Должанской МО Ейский район.

21. Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 8ст-цы Копанской МО Ейский район.

22. Изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания мемориального музея И.М. Поддубного МБОУ ДО ДЮСШ №1 г.Ейска МО Ейский район.

23. Капитальный ремонт здания мемориального музея И.М. Поддубного МБОУ ДО ДЮСШ №1 г.Ейска МО Ейский район.

24. Укладка тротуарной плитки МБДОУ ДСОВ № 6 г.Ейск МО Ейский район.

25. Капитальный ремонт системы канализации МБОУ СОШ №7 им.историка, профессора Н.И. Павленко г.Ейск МО Ейский район.

26. Капитальный ремонт кровли МБОУ ООШ №5 г. Ейска МО Ейский район.

27. Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 19 п.Степной  МО Ейский район.

28. Капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций с приобретением мебели и оборудования для создания новых мест в общеобразовательных организациях:

- МБОУ СОШ № 24 им. кавалера ордена Мужества Е.Лазарева  с.Александровка МО Ейский район;

- МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала  М.С. Воронцова г.Ейска  МО Ейский район;

- БОУ СОШ № 1 им. С.Соболя г.Ейска  МО Ейский район .

Система здравоохранения.

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры. Главная цель муниципального здравоохранения – удовлетворение потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления на уровне не ниже государственных минимальный стандартов. В конкретных условиях могут формироваться локальные цели, например, удовлетворение потребностей населения в услугах здравоохранения на принципах общедоступности, соблюдения гарантий предоставления объемов медицинских услуг (лечебно-профилактических, оздоровительных, медико-диагностических и др.), обеспечение их качества и т.п.

К муниципальной системе здравоохранения относятся муниципальные органы управления здравоохранением и находящиеся в муниципальной собственности лечебно-профилактические и научно-исследовательские учреждения, фармацевтические предприятия и организации, аптечные учреждения, учреждения судебно-медицинской экспертизы, образовательные учреждения, которые являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящими Основами, другими актами законодательства Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации, правовыми актами автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, нормативными актами Министерства здравоохранения

Российской Федерации, министерств здравоохранения республик в составе Российской Федерации и органов местного самоуправления. Муниципальные органы управления здравоохранением несут ответственность за санитарно-гигиеническое образование населения, обеспечение доступности населению гарантированного объема медико-социальной помощи, развитие муниципальной системы здравоохранения на подведомственной территории, осуществляют контроль за качеством оказания медико-социальной и лекарственной помощи предприятиями, учреждениями и организациями государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, а также лицами, занимающимися частной медицинской практикой. Финансирование деятельности предприятий, учреждений и организаций муниципальной системы здравоохранения осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан, и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Основной проблемой  в области здравоохранения в районе остается нехватка койко-мест. Увеличение посещений в смену и нагрузки на врачей автоматически влекут снижение получаемой медицинской помощи населением. Техническое состояние зданий лечебных учреждений также неудовлетворительное. Более 50% из них  требуют капитального ремонта.

Система мероприятий по развитию здравоохранения Ейского района предусматривает: снижение уровня смертности  и заболеваемости населения социально-значимыми заболеваниями, за счет  совершенствования системы профилактики и повышения общего уровня жизни населения; обновление и улучшение материально-технической базы; решение кадровой проблемы.

Для удовлетворения потребности населения района в учреждениях здравоохранения схемой территориального планирования определен перечень следующих мероприятий:

- Реконструкция и расширение здания ЦРБ Ейского района с увеличением больничного коечного фонда на 675 койко-мест.

- Строительство участковых больниц в пос. Широчанка, ст-це Должанская.

- Строительство амбулатории в  пос. Краснофлотский.

- Строительство курортной поликлиники в г. Ейск

- Строительство аптек в сельских населенных пунктах, в первую очередь в  п. Широчанка, пос. Краснофлотский.

Капитальный ремонт объектов здравоохранения Ейского городского поселения:

2018 год:

акушерско – гинекологическое отделение,

поликлиническое отделение №3,

поликлиническое отделение №2,

2019 год:

поликлиническое отделение №3,

поликлиническое отделение №2,

поликлиническое отделение №1,

хирургическое отделение №2,

2020:

поликлиническое отделение №3,

поликлиническое отделение №2,

поликлиническое отделение №1,

хирургическое отделение №2,

клинико – диагностическое отделение,

паталого – анатомическое отделение,

помещений прачечной, складов, гаража.

Культура.

В соответствии с муниципальной программой Ейского городского поселения Ейского района  "Развитие культуры и молодежной политики на территории Ейского городского поселения Ейского района", утвержденной постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 29 января 2015 года № 32 (в редакции от 18 апреля 2017 года  № 3243) с целью  улучшения технико-эксплуатационных характеристик объектов культуры,  в бюджете Ейского городского поселения Ейского района предусмотрены следующие расходы:

- ремонтные работы и техническое обеспечение деятельности Ейского городского дворца культуры, объемы финансирования:

2017 год –9 708,2тыс.руб.

2018 год – 5 030,0 тыс.руб.

2019 год – 4 850,0 тыс.руб.;

- технический ремонт клубов по месту жительства, объемы финансирования:

2017 год - 250,0 тыс.руб.

2018 год – 200,0 тыс.руб.

2019 год – 200,0 тыс.руб.

План мероприятий по реализации в 2017 - 2019 годах в  Ейском городском поселении Ейского района Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 . | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, отношения к религии, а также других обстоятельств при замещении должностей муниципальной службы, при формировании кадрового резерва | постоянно | Общий и правовой отделы администрации Ейского городского поселения Ейского района |
| 2. | Организация и проведение мероприятий по празднованию государственных и международных праздников и дней воинской славы России | ежегодно | Отдел культуры и молодежной политики администрации Ейского городского поселения Ейского района, МБУК ЕГПЕР «Ейский городской центр народной культуры» |
| 3. | Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат и исторических событий России, Краснодарского края, Ейского городского поселения Ейского района | ежегодно | Отдел культуры и молодежной политики администрации Ейского городского поселения Ейского района, МБУК ЕГПЕР «Ейский городской центр народной культуры» |
| 4. | Народное гулянье «Ой, Масленица – красота, открывай –ка ворота» | ежегодно | Отдел культуры и молодежной политики администрации Ейского городского поселения Ейского района, МБУК ЕГПЕР «Ейский городской центр народной культуры» |
| 5. | Концерт, посвященный Дню России | ежегодно | Отдел культуры и молодежной политики администрации Ейского городского поселения Ейского района, МБУК ЕГПЕР «Ейский городской центр народной культуры» |
| 6. | Мероприятия, посвященные Дню народного единства | ежегодно | Отдел культуры и молодежной политики администрации Ейского городского поселения Ейского района, МБУК ЕГПЕР «Ейский городской центр народной культуры» |
| 7. | Организация и проведение акции, приуроченной к Международному Дню толерантности. | ежегодно | МКУ ЕГП ЕР «Комплексный центр молодежи» |

Осуществляя контрольные функции в сфере культуры, органы местного самоуправления осуществляют охрану памятников природы, культуры, истории, находящихся в их ведении.

Генеральным планом предполагается развитие в центральном районе, исторически сложившегося центра  с выходом его по ул. Победы на набережную вдоль Таганрогского залива, путем реконструкции жилых кварталов с частичным вкраплением новой застройки, с сохранением памятников архитектуры и их реставрацией. В историческом центре города учитывается целостность сложившейся исторической среды, размеры кварталов и сохранность объектов культурного наследия.

Одновременно получают развитие центры планировочных районов, которые формируются на основных транспортных магистралях города, пространственно дополняя общегородской центр.

Учитывая уникальные природно-климатические, бальнеологические факторы, наличие моря и пляжей, генеральным планом предполагается значительное увеличение курортной функции города.

Генеральным планом предусматривается развитие нескольких курортно-рекреационных зон:

- на Ейской Косе после выноса морского порта, а также прилегающей к нему производственной зоны и подъездных железнодорожных путей. Освобождаются значительные территории для развития новых курортов на Ейской Косе;

- вдоль набережной Таганрогского залива в районе отеля «Виста». Здесь намечено строительство грязелечебницы.

Пансионаты и базы отдыха планируются:

- в пос. Морском на побережье Таганрогского залива;

- на Ейском лимане – с выносом очистных сооружений на перспективу;

- в Центральном районе на базе скважин минеральной воды расширение санатория «Ейск».

Физическая культура и спорт.

К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, увеличивая продолжительности жизни.

Объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха может осуществляться органами местного самоуправления в соответствии с муниципальными программами развития физической культуры и спорта. Важнейшее направление политики органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта составляет физическое воспитание детей дошкольного возраста, а также обучающихся в образовательных учреждениях. При участии физкультурно-спортивных, профсоюзных, молодежных и иных организаций органы местного самоуправления реализуют программы. Органы местного самоуправления совместно с физкультурно-спортивными объединениями инвалидов участвуют в организации оздоровительной работы с инвалидами, проведении с ними физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, подготовке спортсменов-инвалидов и обеспечении направления их на всероссийские и международные соревнования.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей - физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

Многие из спортивных объектов нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения Ейского района.

Наряду с существующей спортивной зоной в центральной части города по ул. Нижнесадовой и по ул.Красной генеральным планом предусматривается организация крупного спортивно-зрелищного центра и гольфполей на продолжении ул.Коммунистической в южном направлении, а также в районе пос. Морской, ипподрома со спортивными площадками и комплексом гостиниц в пос. Береговой на базе существующего конезавода.

Администрацией муниципального образования Ейский район были выделены и освоены бюджетные средства в сумме 340,0 (триста сорок тысяч рублей) на проведение комплексных подготовительных мероприятий для строительства специализированной универсальной площадки с хоккейными бортами на территории муниципального образования Ейский район размером 20х40 м. Выделен земельный участок под строительство площадки по адресу: город Ейск, улица Казачья,1/11; изготовлена проектно-сметная документация; получено положительное заключение ценовой экспертизы проектно-сметной документации.

В целях исполнения поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края: «Предусмотреть необходимые денежные средства в бюджете Краснодарского края для строительства в 2017 году малобюджетных спортивных комплексов на территориях муниципальных образований Краснодарского края» администрацией муниципального образования Ейский район  в министерство по физической культуре и спорту Краснодарского края подана заявка и комплект документации для участия в отборе в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», на строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу: г. Ейск, ул. Свердлова, 19, угол ул. Калинина, 106; и подготовлена проектно-сметная документация на строительство малобюджетного спортивного комплекса расположенного по адресу: г. Ейск, ул. Пляжная, ¼.

3. Финансовые потребности для реализации программы

Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ейского городского поселения.

Специфика финансирования объектов социальной инфраструктуры заключается в ее дифференциации на два типа:

- отрасли, работающие и развивающиеся за счет собственных ресурсов и ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основной цели своей деятельности. К ним относятся торговля, общепит, бытовое обслуживание;

- отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, территориальных и коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли полностью или частично ориентированы на бюджетные средства.

Самофинансирование социального обслуживания населения в последнее время приобрело широкие масштабы и позволяет сделать вывод, что спрос на социально-бытовое обслуживание не удовлетворен. Это вызвано сокращением размеров бесплатного и льготного обслуживания населения предприятиями и учреждениями бюджетной сферы при одновременном снижении расходов государства на содержание объектов социальной инфраструктуры.

Формой использования финансовых ресурсов бюджета учреждениями и организациями социальной сферы, находящимися на хозрасчете и имеющими самостоятельные доходы, является предоставление им бюджетных субсидий для возмещения ими недостающих доходов для сведения баланса доходов и расходов. Такая потребность в государственных субсидиях обычно бывает вызвана либо стремлением сохранить спрос на социальные услуги, либо централизованной политикой ценообразования на платные социально-культурные услуги (кино, театры, концертная деятельность).

Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры подразделялась на два канала: отраслевой и территориальный. Развитие и функционирование отраслей социальной инфраструктуры зависят от того, насколько ее отрасли способны обеспечить себя финансовыми ресурсами на текущие цели. Отраслевой принцип функционирования имеет недостатки - некомплексное использование ведомственных объектов социальной инфраструктуры ведет к распылению финансовых средств. Подчинение объектов социальной инфраструктуры различным ведомствам затрудняет координацию в решении социальных проблем муниципального образования. Территориальный канал финансирования представлен местным бюджетом, который является основным источником финансирования социальной инфраструктуры муниципального образования. Но бюджет местной власти весьма ограничен, что препятствует этому процессу.

Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, анализ современного уровня развития ее подразделений показывают необходимость поиска научно-обоснованных путей ее дальнейшего интенсивного развития и неординарных форм финансирования.

На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью расходы на содержание социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать интересы населения (особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных услуг, а потому полностью перейти на самофинансирование объекты социальной инфраструктуры не могут. Поэтому целесообразным представляется сосуществование нескольких форм финансирования, как государственных, так и частных фондов и на федеральном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой проблемы должна быть отведена предприятиям, которые тоже могли бы взять на себя часть расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры.

В современных условиях на содержание и развитие государственных и муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из нескольких источников: бюджета, внебюджетных фондов, средств предприятий, населения.

Средства бюджета и внебюджетных фондов, направляемые в социальную сферу, образуют общественные фонды потребления, главным назначением которых является социальное развитие общества и социальная защищенность населения, предоставление ему социальных услуг. Средства общественных фондов потребления позволяют предоставлять населению бесплатные или на льготных условиях услуги учреждений просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и в значительной мере услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Передача большинства социальных функций с государственного на региональный и местный уровни сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на социальные цели и ослаблением контроля со стороны государства, как за выполнением федеральных законов и постановлений, касающихся социального развития, так и за использованием федеральных средств.

Следствием этого является факт неудовлетворительного технического состояния ряда учреждений социально-культурной и коммунально-бытовой сферы, а также медленные темпы нового строительства. Недостаток средств не позволяет провести реконструкцию и ремонт многих существующих учреждений, а также вести широкомасштабное строительство.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

-структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

-прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

-расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

-замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Таким образом, при разработке модельного комплекса необходимо обязательно учитывать различные источники финансирования социальной инфраструктуры, в том числе финансирование из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства». Базовая цена проектных работ (на 01 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017г. Минстроя России.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2017 года с коэффициентами согласно:

- Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

- Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

- Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства;

- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации;

- Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Планируемые капитальные ремонты в 2017 году за счет средств муниципального и краевого (средства депутатов ЗСК) бюджетов

| Наименование ОУ | Вид работ | Стоимость работ (тыс.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МБОУ СОШ №19 пос. Степной | капитальный ремонт кровли | 2900,0 | средства МБ |
| МБОУ ООШ № 5 г.Ейска | капитальный ремонт кровли | 4000,0 | 3000,0-МБ; 1000,0-ЗСК; |
| МБОУ СОШ № 7 г. Ейска | капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 1191,0 | средства МБ |
|  | капитальный ремонт кровли | 1500,0 | средства ЗСК, |
| МБОУ СОШ № 8 ст-цы Копанской | капитальный ремонт кровли | 3000,0 | средства МБ, |
| МБОУ СОШ № 15 г. Ейска | капитальный ремонт кровли | 2539,3 | 1539,3-МБ; 1000,0-ЗСК; |
| МБДОУ ДСКВ № 4 ст-цы Должанской | замена оконных блоков | 1000,0 | средства ЗСК, |
| МДОУ ДСОВ № 6 г.Ейска | укладка плитки | 323,7 | средства МБ, |
| МБДОУ ДСКВ № 17 с.Воронцовка | капитальный ремонт системы канализации, водоотведения, отопления | 1000,0 | средства ЗСК, |
| МБОУ ДО ДЮСШ № 1 г.Ейска | капитальный ремонт здания мемориала Поддубного (решение суда было в мае 2016 года о долевом ремонте) ДЮСШ № 1 принадлежит 50% на праве оперативного управления | 685,1 | средства МБ |

Объем средств на реализацию программы

| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2036 гг. |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование | 36945 | 12438,8 |  | 12130,8 | 12375,4 |  |  |  |
| Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Развитие культуры и молодежной политики" | 36545 | 12038,8 |  | 12130,8 | 12375,4 |  |  |  |
| «Капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности» | 11110,5 | 5380,3 |  | 2865,1 | 2865,1 |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 8 ст-ца Копанская, ул. Калинина, 55 | 1453,4 | 1453,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| МБОУ ООШ № 26 ст-ца Должанская, ул.Октябрьская, 210 | 3593,2 | 3593,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| МБОУ ООШ № 18 п. Заводской, ул. Гагарина, 19 | 333,7 | 333,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 10 п. Моревка, ул. Победы, 49 | 1400,0 | 0,0 |  | 1400,0 | 0,0 |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 23 с. Воронцовка, ул. Школьная, 1 | 1465,10 | 0,0 |  | 1465,1 | 0,0 |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 9 с. Кухаривка, ул. Победы, 26 | 1400,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1400,0 |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 17 им.маршала Г.К.Жукова п.Советский, ул. Гагарина, 1 | 1465,1 | 0,0 |  | 0,0 | 1465,1 |  |  |  |
| Мероприятие: Субсидия на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов» в том числе: | 3980,0 | 3980,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБДОУ ДСКВ №8 г. Ейска МО Ейский район | 111,0 | 111,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ гимназия № 14 г. Ейска МО Ейский район | 721,0 | 721,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ лицей № 4 имени профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район | 125,0 | 125,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского г. Ейска МО Ейский район | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ ДО СЮТ г. Ейска МО Ейский район | 23,0 | 23,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ ДО ДЮЦ г. Ейска МО Ейский район | 200,0 | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ № 7 имени историка, профессора Н.И. Павленко г.Ейска МО Ейский район | 1500,0 | 1500,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБОУ ДО ДЮСШ № 1 г.Ейска МО Ейский район | 200,0 | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБДОУ ДСКВ №4 ст-цы Должанской МО Ейский район | 1000,0 | 1000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятии: «Субсидия на осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта», в том числе: | 11126,0 | 11126,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| «Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 8 ст-цы Копанской МО Ейский район» | 3000,0 | 3000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| «Изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания мемориального музея И.М. Поддубного МБОУ ДО ДЮСШ №1 г.Ейска МО Ейский район» | 59,6 | 29,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| «Капитальный ремонт здания мемориального музея И.М. Поддубного МБОУ ДО ДЮСШ №1 г.Ейска МО Ейский район» | 681,5 | 681,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| «Укладка тротуарной плитки МБДОУ ДСОВ № 6 г.Ейск МО Ейский район» | 323,7 | 323,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| «Капитальный ремонт системы канализации МБОУ СОШ №7 им.историка, профессора Н.И. Павленко г.Ейск МО Ейский район» | 1191,0 | 1191,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| «Капитальный ремонт кровли МБОУ ООШ №5 г. Ейска МО Ейский район» | 3000,0 | 3000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| «Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 19 п.Степной МО Ейский район» | 2900,0 | 2900,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие: «Капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций с приобретением мебели и оборудования для создания новых мест в общеобразователь ных организациях» в том числе: | 1200,0 | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 24 им. кавалера ордена Мужества Е.Лазарева с. Александровка МО Ейский район | 400,0 | 400,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г.Ейска МО Ейский район | 400,0 | 0,0 |  | 400,0 | 0,0 |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 1 им. С.Соболя г.Ейска МО Ейский район | 400,0 | 0,0 |  | 0,0 | 400,0 |  |  |  |
| Здравоохранение Капитальный ремонт объектов здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| акушерско – гинекологическое отделение | 8500,0 |  |  | 8500,0 |  |  |  |  |
| поликлиническое отделение №3 | 46807,0 |  |  | 16233,0 | 19676,0 | 10898,0 |  |  |
| поликлиническое отделение №2 | 40831,0 |  |  | 10000,0 | 22398,0 | 8433,0 |  |  |
| поликлиническое отделение №1 | 18453,0 |  |  |  | 9131,0 | 9322,0 |  |  |
| хирургическое отделение №2 | 10652,0 |  |  |  | 6315,0 | 4337,0 |  |  |
| клинико – диагностическое отделение | 9240,0 |  |  |  |  | 9240,0 |  |  |
| паталого – анатомическое отделение | 8333,0 |  |  |  |  | 8333,0 |  |  |
| помещений прачечной, складов, гаража | 5700,0 |  |  |  |  | 5700,0 |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовая поддержка хуторских казачьих обществ | 300,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
| Повышение культурного уровня жителей Ейского городского поселения Ейского района | 10000,0 |  |  | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |
| Мероприятия праздничных дней и памятных дат, участие в конкурсах | 10000,0 |  |  | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и молодежной политики | 14330,0 |  |  | 7130,0 | 7200,0 |  |  |  |
| Пожарная безопасность учреждений культуры и молодежной политики | 2230,0 |  |  | 1130,0 | 1100,0 |  |  |  |
| Прочие мероприятия в области культуры и молодежной политики | 12100,0 |  |  | 6000,0 | 6100,0 |  |  |  |
| Ремонтные работы и техническое обеспечение деятельности Ейского городского дворца культуры | 10643 | 3493 |  | 3550 | 3600 |  |  |  |
| Технический ремонт клубов по месту жительства | 650,0 | 250,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| Реставрация памятников архитектуры | 290000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 240000 |
| Развитие курортов на Ейской Косе. | 348000 | 12000 |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 288000 |
| Спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для систематических занятий физической культуры и спорта | 1750,0 |  |  | 875,0 | 875,0 |  |  |  |
| Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1750,0 |  |  | 875,0 | 875,0 |  |  |  |
| Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 2625,0 | 875,0 |  | 875,0 | 875,0 |  |  |  |
| ВСЕГО | 407017 | 73068,2 |  | 98509,8 | 121976 | 58463 | 2200 | 52800 |

Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию Ейского городского поселения составляет 407017,0 тыс.рублей.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации программы

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры Ейского городского поселения на 2016-2036 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения позволит достичь определенных социальных эффектов:

1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию поселения квалифицированных кадров.

2. Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура и массовый спорт, культура.

3. Улучшение качества жизни населения городского поселения за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ейского городского поселения на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели эффективности реализации программы

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | Исходные показатели 2007г. | Расчетный срок 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Территория |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель муниципального образования «Ейское городское поселение»: | Га/% |  | 14688/100 | 14688/100 |
|  | • жилых зон | Га/% |  | 1419,95/9,8 | 2153,4/14,9 |
|  | • общественно-деловых зон | Га/% |  | 126,96/0,9 | 863,3/6 |
|  | • производственных зон | Га/% |  | 320,2/2,2 | 626,4/4,3 |
|  | • зон инженерной и транспортной инфраструктур | Га/% |  | 494,85/3,4 | 1350,9/9,3 |
|  | • рекреационных зон | Га/% |  | 173,5/1,2 | 1306,3/9 |
|  | • зон сельскохозяйственного использования | Га/% |  | 10118/70 | 6351,9/43,9 |
|  | • зон специального назначения | Га/% |  | 1685,3/11,5 | 1593,3/11 |
|  | • иных зон | Га/% |  | 136,67/1 | 230,3/1,6 |
| 2.Население |  |  |  |  |  |
|  | Численность постоянного населения ВСЕГО |  | чел. | 94206 | 113900 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | город Ейск |  | чел. | 85192 | 100000 |
|  | поселок Широчанка |  | чел. | 5853 | 9000 |
|  | поселок Береговой |  | чел. | 82 | 100 |
|  | поселок Ближнеейский |  | чел. | 252 | 400 |
|  | поселок Большелугский |  | чел. | 233 | 350 |
|  | поселок Краснофлотский |  | чел. | 2047 | 3300 |
|  | поселок Морской |  | чел. | 469 | 640 |
|  | поселок Подбельский |  | чел. | 78 | 110 |
|  | Трудоспособное население |  | тыс.чел. | 58,6 | 79,2 |
|  | Численность населения всех категорий, занятого в хозяйственном комплексе |  | Тыс. чел/% | 45,8 | 79 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - без централизованного досчета |  | Тыс. чел/% | 35,7 |  |
|  | Структура занятости по видам экономической деятельности |  | Тыс. чел/% | 35,7/100 | 79/100 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - в промышленности (обрабатывающие производства) |  | Тыс. чел/% | 6,1/17 | 15,8/20 |
|  | - в строительстве |  | Тыс. чел/% | 2,3/6,5 | 6,6/8,3 |
|  | - в транспорте и связи |  | Тыс. чел/% | 5,1/14,3 | 12,6/16 |
|  | - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и бытовой техники |  | Тыс. чел/% | 7,3/20,5 | 11,8/15 |
|  | - производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  | Тыс. чел/% | 0,5/1,4 | 1,2/1,5 |
|  | - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |  | Тыс. чел/% | 0,57/1,6 | 1,6/2 |
|  | - в прочих |  | Тыс. чел/% | 13,83/38,7 | 29,4/37,2 |
|  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. |  | Мест | 3340/35 | 5950/45 |
|  | Общеобразовательные школы – всего/1000чел. |  |  | 7646/79 | 18743/142 |
|  | Учреждения среднего специального и высшего образования |  | студентов | 7000 | 10840 |
|  | Поликлиники - всего/1000 чел. |  | Посещ. в смену | 2500 | 7112 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - для постоянного населения |  |  | 2500/27 | 4685/35 |
|  | - для временного населения |  |  |  | 2193 |
|  | - межселенного значения |  |  |  | 234 |
|  | Больницы – всего/1000 чел. |  | коек | 800 | 1980 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - для постоянного населения |  |  | 800/9 | 1785/13,5 |
|  | - для временного населения |  |  |  | 63 |
|  | - межселенного значения |  |  |  | 132 |
|  | Предприятия розничной торговли – всего/1000 чел. |  | м2 торг. площ. | 28000 | 42064 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - для постоянного населения |  | м2 торг. площ. | 27000/280 | 36960/280 |
|  | - для временного населения |  |  | 500 | 2872 |
|  | - межселенного значения |  | м2 торг. площ. | 500 | 2232 |
|  | Предприятия общественного питания – всего/1000 чел. |  | мест | 3600 | 17880 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - для постоянного населения |  |  | 3600/37 | 5280/40 |
|  | - для временного населения |  | мест |  | 12305 |
|  | - межселенного значения |  | мест |  | 295 |
|  | Предприятия бытового обслуживания – всего/1000 чел |  | раб. мест | 600 | 1290 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - для постоянного населения |  |  | 600/6 | 660/5 |
|  | - для временного населения |  |  |  | 558 |
|  | - межселенного значения |  |  |  | 72 |
|  | Учреждения культуры и искусства, всего/1000 чел. |  | мест | 2450 | 39486 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - для постоянного населения |  |  | 2450/26 | 18820 |
|  | - для временного населения |  | мест |  | 18456 |
|  | - межселенного значения |  | мест |  | 2210 |
|  | Библиотеки – всего/1000 чел |  | тыс. ед. хранен. | 342,4 | 669 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - для постоянного населения |  |  | 343,4/3,6 | 528/4 |
|  | - для временного населения |  | тыс. ед. хранен. |  | 73 |
|  | - межселенного значения |  | тыс. ед. хранен. |  | 68 |
|  | Спортивные залы, всего/1000 чел |  | м2 зала | 11240 | 18130 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - для постоянного населения |  |  | 11240/116 | 13022/99 |
|  | - для временного населения |  | м2 зала |  | 4532 |
|  | - межселенного значения |  | м2 зала |  | 576 |
|  | Плавательные бассейны, всего/1000 чел, в том числе |  | м2 зеркала воды | 850 | 9026 |
|  | - для постоянного населения |  |  | 850/8,8 | 4275/32 |
|  | - для временного населения |  | м2 зеркала воды |  | 4386 |
|  | - межселенного значения |  | м2 зеркала воды |  | 365 |
|  | Баня-сауна, всего/1000 чел |  | Мест | 400 | 1069 |
|  | Прачечная, всего/1000, в том числе |  | Кг с/б в смену | 700 | 29162 |
|  | - для постоянного населения |  |  | 700/7 | 15840 |
|  | - для временного населения |  | Кг с/б в смену |  | 12530 |
|  | - межселенного значения |  | Кг с/б в смену |  | 792 |
|  | Химчистка. Всего/1000 чел, в том числе |  | Кг с/б в смену | 240 | 2294 |
|  | - для постоянного населения |  |  | 240 | 1505 |
|  | - для временного населения |  | Кг с/б в смену |  | 714 |
|  | - межселенного значения |  | Кг с/б в смену |  | 75 |
|  | Отделение связи |  | Объект | н.д. | 29 |
|  | Отделение сбербанка |  | Объект | н.д. | 29 |
|  | ЖЭО |  | Объект | н.д. | 15 |
|  | Приемные пункты вторсырья |  | Объект | н.д. | 9 |
|  | Гостиницы |  | Мест | 700 | 832 |
|  | Пожарные депо |  | маш. мест | 10 | 53 |
|  | Дом-интернат для престарелых |  | мест | н.д. | 870 |
|  | Дом-интернат |  | мест | н.д. | 335 |
|  | Станция скорой медицинской помощи |  | машин | н.д. | 17 |
|  | Внешкольные учреждения |  | мест | 1220 | 1954 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - для постоянного населения |  | мест | 1156/12 | 1850 |
|  | - межселенного значения |  | мест | 64 | 90 |
|  | Межшкольный учебный комбинат |  | мест | н.д. | 1385 |

5. Нормативное обеспечение

Программа реализуется на всей территории Ейского городского  поселения  Ейского  района. Контроль за исполнением Программы осуществляет Управление архитектуры и градостроительства администрации Ейского городского поселения Ейского района.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе представительной и исполнительной власти муниципального образования Ейского городского поселения.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов администрации Ейского городского поселения, муниципальные учреждения городского поселения.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информируют Администрацию муниципального образования о ходе выполнения Программы. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией муниципального образования проводится ежегодный мониторинг.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.

В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса - муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг и их значения;

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ по развитию систем социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации;

- технические задания по разработке инвестиционных программ организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- инвестиционные программы организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- порядок запроса информации у организаций социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации муниципального образования, а также требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организацией.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития социальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования включает два этапа:

1. периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры;

2. анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.